## Sheet1
2021年1-7月份教育民生工程项目进展情况表
市县名 | 2.学前教育促进 | [13 empty] | 3.义务教育经费保障 | [23 empty] | 4.中小学及中职学校教师培训 | [5 empty] | 20.家庭经济困难学生资助
| 新建、改扩建公办幼儿园 | [7 empty] | 幼儿资助 |  |  | 幼儿教师培训 |  |  | 公用经费 |  |  |  | 免费教科书 |  |  |  | 家庭经济困难学生生活补助 |  |  |  | 校舍维修改造 | [6 empty] | 大别山革命老区中小学采暖工程 |  | 智慧学校建设项目 |  |  | 目标任务 | 完成情况 |  | 目标任务 | 完成情况 |  | 研究生奖助学金{省直} |  |  |  | 本专科生国家奖助学金 |  |  |  | 教育口：中职学校国家奖学金 |  |  |  | 教育口：中职学校免学费补助 |  |  |  | 教育口：中职学校国家助学金 |  |  |  | 教育口：普通高中免除学杂费 |  |  |  | 教育口：普通高中国家助学金
| 目标任务（所） | 完成情况 |  |  |  | 计划投资（万元） | 完成情况 |  | 目标任务（人次） | 完成情况 |  | 目标任务（人次） | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 | 完成情况 | [5 empty] | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | [7 empty] | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况
|  | 已开工（所） | 开工率（%） | 已完工（所） | 完工率（%） |  | 累计完成投资（万元） | 投资完成率（%） |  | 已资助（人次） | 完成率（%） |  | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 公用经费学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 补助金额（万元） | 免费教科书学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 采购金额（万元） | 家庭经济困难学生生活补助受助学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 补助金额（万元） | 校舍维修改造改造面积（万平方米） | 已改造面积（万平方米） | 完成率（%） | 实施项目数（个） | 计划投资（万元） | 已完成投资万元） | 投资完成率（%） | 大别山革命老区中小学采暖工程受益学生数（人） | 受益学生数（人） | 智慧学校建设项目项目数（个） | 已完成（个） | 完成率（%） | 中小学教师培训（人次） | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 中职教师培训（人次） | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 研究生奖助学金（人）{省直} | 发放金额 （万元） | 人数（人） | 发放金额 （万元） | 本专科生国家奖助学金（人） | 发放金额 （万元） | 人数（人） | 资金数（万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额（万元） | 学生数 （人） | 补助金额 （万元） | 学生数 （人） | 补助金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额（万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元）
全市合计 | 7 | 7 | 100 | 5 | 71.4286 | 2431 | 2113 | 86.919 | 1205 | 1526 | 126.639 | 490 | 0 | 0 | 202252 | 16959.1 | 202252 | 14220.184 | 202252 | 2081.9 | 202252 | 1137.32 | 9882 | 839 | 10227 | 452.2312 | 10.7477 | 7.48 | 69.5963 | 82 | 4785 | 3929.5 | 82.1212 |  |  | 15 | 15 | 100 | 2777 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2032 | 726 | 1795 | 302.85 | 30 | 18 | 0 | 0 | 14444.8 | 4129.008 | 16011 | 2249.8 | 2595.2 | 523.76 | 2877 | 287.6 | 872 | 138.9 | 921 | 72.365 | 5160 | 1086.5 | 6536 | 655.65
宣州区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 960 | 960 | 100 | 338 | 429 | 126.9231 | 121 | 0 | 0 | 64081 | 5144.2 | 64081 | 5144.2 | 64081 | 667.7 | 64081 | 337.37 | 2270 | 171 | 2302 | 89.59 | 3.1065 | 2.37 | 76.2916 | 18 | 900 | 795 | 88.3333 |  |  | 2 | 2 | 100 | 688 | 0 | 0 | [15 empty] | 2920.5 | 855.234 | 3139 | 459.28 | 378 | 74.97 | 408 | 40.5 | 238 | 36.5 | 247 | 18.53 | 1353 | 284.2 | 1557 | 155.9
郎溪县 | 0 | [7 empty] | 226 | 263 | 116.3717 | 53 | 0 | 0 | 27720 | 2322.1 | 27720 | 2539.02 | 27720 | 285.7 | 27720 | 207.58 | 1800 | 160 | 1837 | 78.32 | 1.985 | 1.67 | 84.131 | 26 | 630 | 570 | 90.4762 |  |  | 0 | 0 |  | 298 | 0 | 0 | [15 empty] | 1247.4 | 355.212 | 1560 | 221.88 | 388.8 | 83.88 | 437 | 43.7 | 154 | 24.5 | 175 | 13.78 | 681 | 147.2 | 745 | 74.45
广德市 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 800 | 560 | 70 | 138 | 183 | 132.6087 | 82 | 0 | 0 | 40111 | 3531.3 | 40111 | 2037.084 | 40111 | 415.3 | 40111 | 213 | 2990 | 300 | 2990 | 166.5 | 2.1722 | 1.56 | 71.8166 | 7 | 1630 | 1262 | 77.4233 |  |  | 1 | 1 | 100 | 465 | 0 | 0 | [15 empty] | 3697 | 947.4 | 4086 | 487.62 | 509 | 101.3 | 556 | 55.6 | 77 | 11.6 | 91 | 6.955 | 916 | 185 | 1369 | 136.9
宁国市 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 60 | 60 | 100 | 165 | 250 | 151.5152 | 61 | 0 | 0 | 29323 | 2420.9 | 29323 | 1936.72 | 29323 | 296.4 | 29323 | 161.99 | 561 | 36.2 | 655 | 21 | 1.81 | 0.86 | 47.5138 | 1 | 713 | 628 | 88.0785 |  |  | 3 | 3 | 100 | 347 | 0 | 0 | [15 empty] | 1808.1 | 542.43 | 1972 | 295.8 | 334.8 | 66.96 | 385 | 38.5 | 52 | 8.4 | 54 | 4.39 | 631 | 127.6 | 936 | 93.6
泾 县 | 0 | [7 empty] | 132 | 188 | 142.4242 | 80 | 0 | 0 | 21235 | 1759.5 | 21235 | 1248.19 | 21235 | 216.2 | 21235 | 111.03 | 1280 | 102 | 1426 | 56.9 | 0.786 | 0.36 | 45.8015 | 18 | 467 | 301 | 64.454 |  |  | 2 | 2 | 100 | 452 | 0 | 0 | [15 empty] | 2483.1 | 744.93 | 2730 | 408.18 | 657.9 | 131.49 | 728 | 73 | 149 | 24.5 | 143 | 11.625 | 549 | 122 | 601 | 62.1
绩溪县 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 330 | 330 | 100 | 94 | 115 | 122.3404 | 47 | 0 | 0 | 9871 | 868.5 | 9871 | 712.17 | 9871 | 99 | 9871 | 50.54 | 405 | 28.2 | 436 | 14.2613 | 0.558 | 0.42 | 75.2688 | 7 | 263 | 221.5 | 84.2205 |  |  | 6 | 6 | 100 | 267 | 0 | 0 | [15 empty] | 291.6 | 84.672 | 323 | 46.89 | 62.1 | 12.42 | 69 | 6.9 | 61 | 8.9 | 68 | 4.93 | 275 | 60.6 | 345 | 34.4
旌德县 | 2 | 2 | 100 | 1 | 50 | 281 | 203 | 72.242 | 112 | 95 | 84.8214 | 46 | 0 | 0 | 8160 | 691.7 | 8160 | 417.6 | 8160 | 81.9 | 8160 | 42.35 | 418 | 32 | 423 | 15.98 | 0.33 | 0.24 | 72.7273 | 5 | 182 | 152 | 83.5165 |  |  | 1 | 1 | 100 | 260 | 0 | 0 | [15 empty] | 502.2 | 150.66 | 546 | 81.9 | 93.6 | 18.72 | 103 | 10.3 | 41 | 6.9 | 43 | 3.655 | 177 | 37.7 | 243 | 24.3
市本级 | 0 | [7 empty] | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 1751 | 220.9 | 1751 | 185.2 | 1751 | 19.7 | 1751 | 13.46 | 158 | 9.6 | 158 | 9.68 | [9 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 2032 | 726 | 1795 | 302.85 |  |  |  |  | 1494.9 | 448.47 | 1655 | 248.25 | 171 | 34.02 | 191 | 19.1 | 100 | 17.6 | 100 | 8.5 | 578 | 122.2 | 740 | 74