## Sheet1
2021年1-11月份教育民生工程项目进展情况表
市县名 | 2.学前教育促进 | [13 empty] | 3.义务教育经费保障 | [21 empty] | 4.中小学及中职学校教师培训 | [5 empty] | 20.家庭经济困难学生资助
| 新建、改扩建公办幼儿园 | [7 empty] | 幼儿资助 |  |  | 幼儿教师培训 |  |  | 公用经费 |  |  |  | 免费教科书 |  |  |  | 家庭经济困难学生生活补助 |  |  |  | 校舍维修改造 | [6 empty] | 智慧学校建设项目 |  |  | 目标任务 | 完成情况 |  | 目标任务 | 完成情况 |  | 本专科生国家奖助学金 |  |  |  | 教育口：中职学校国家奖学金 |  |  |  | 教育口：中职学校免学费补助 |  |  |  | 教育口：中职学校国家助学金 |  |  |  | 教育口：普通高中免除学杂费 |  |  |  | 教育口：普通高中国家助学金
| 目标任务（所） | 完成情况 |  |  |  | 计划投资（万元） | 完成情况 |  | 目标任务（人次） | 完成情况 |  | 目标任务（人次） | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 | 完成情况 | [5 empty] | 目标任务 | 完成情况 | [7 empty] | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况 |  | 目标任务 |  | 完成情况
|  | 已开工（所） | 开工率（%） | 已完工（所） | 完工率（%） |  | 累计完成投资（万元） | 投资完成率（%） |  | 已资助（人次） | 完成率（%） |  | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 公用经费学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 补助金额（万元） | 免费教科书学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 采购金额（万元） | 家庭经济困难学生生活补助受助学生数（人） | 资金（万元） | 学生数 （人） | 补助金额（万元） | 校舍维修改造改造面积（万平方米） | 已改造面积（万平方米） | 完成率（%） | 实施项目数（个） | 计划投资（万元） | 已完成投资万元） | 投资完成率（%） | 智慧学校建设项目项目数（个） | 已完成（个） | 完成率（%） | 中小学教师培训（人次） | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 中职教师培训（人次） | 已完成培训数（人次） | 完成率（%） | 本专科生国家奖助学金（人） | 发放金额 （万元） | 人数（人） | 资金数（万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额（万元） | 学生数 （人） | 补助金额 （万元） | 学生数 （人） | 补助金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额（万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元） | 学生数 （人） | 发放金额 （万元）
全市合计 | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 2431 | 2431 | 100 | 1205 | 1563 | 129.7095 | 262 | 151 | 57.6336 | 202252 | 16959.1 | 202252 | 17220.7725 | 202252 | 2081.9 | 202252 | 2296.5768 | 9882 | 839 | 10292 | 886.4713 | 10.7477 | 10.7477 | 100 | 101 | 4785 | 4785 | 100 | 15 | 15 | 100 | 835 | 614 | 73.5329 | 143 | 47 | 32.8671 | 3102 | 946.25 | 2720 | 751.65 | 28 | 16.8 | 0 | 0 | 14444.8 | 4129.008 | 16602 | 4531.57 | 2595.2 | 523.76 | 2890 | 558 | 872 | 138.9 | 940 | 144.11 | 5160 | 1086.5 | 6629 | 1140
宣州区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 960 | 960 | 100 | 338 | 429 | 126.9231 | 81 | 79 | 97.5309 | 64081 | 5144.2 | 64081 | 5144.2 | 64081 | 667.7 | 64081 | 729.9 | 2270 | 171 | 2302 | 168.53 | 3.1065 | 3.1065 | 100 | 22 | 900 | 900 | 100 | 2 | 3 | 150 | 236 | 200 | 84.7458 | [11 empty] | 2920.5 | 855.234 | 3217 | 941.83 | 378 | 74.97 | 408 | 77.4 | 238 | 36.5 | 258 | 37.605 | 1353 | 284.2 | 1557 | 268.2
郎溪县 | 0 | [7 empty] | 226 | 263 | 116.3717 | 20 | 13 | 65 | 27720 | 2322.1 | 27720 | 2539.02 | 27720 | 285.7 | 27720 | 313.4 | 1800 | 160 | 1902 | 158.06 | 1.985 | 1.985 | 100 | 28 | 630 | 630 | 100 | 0 | 0 |  | 143 | 125 | 87.4126 | [11 empty] | 1247.4 | 355.212 | 1646 | 456.63 | 388.8 | 83.88 | 437 | 84.8 | 154 | 24.5 | 175 | 26.615 | 681 | 147.2 | 836 | 158.05
广德市 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 800 | 800 | 100 | 138 | 183 | 132.6087 | 22 | 22 | 100 | 40111 | 3531.3 | 40111 | 3532.8 | 40111 | 415.3 | 40111 | 456.3768 | 2990 | 300 | 2990 | 320.65 | 2.1722 | 2.1722 | 100 | 9 | 1630 | 1630 | 100 | 1 | 1 | 100 | 64 | 64 | 100 | [11 empty] | 3697 | 947.4 | 4086 | 906.93 | 509 | 101.3 | 569 | 112.5 | 77 | 11.6 | 91 | 13.925 | 916 | 185 | 1369 | 177.9
宁国市 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 60 | 60 | 100 | 165 | 271 | 164.2424 | 14 | 7 | 50 | 29323 | 2420.9 | 29323 | 2316.23 | 29323 | 296.4 | 29323 | 327.6 | 561 | 36.2 | 655 | 41.42 | 1.81 | 1.81 | 100 | 2 | 713 | 713 | 100 | 3 | 3 | 100 | 46 | 35 | 76.087 | [11 empty] | 1808.1 | 542.43 | 2188 | 624 | 334.8 | 66.96 | 385 | 75.4 | 52 | 8.4 | 62 | 9.41 | 631 | 127.6 | 936 | 183.1
泾 县 | 0 | [7 empty] | 132 | 188 | 142.4242 | 57 | 14 | 24.5614 | 21235 | 1759.5 | 21235 | 1841.31 | 21235 | 216.2 | 21235 | 240.96 | 1280 | 102 | 1426 | 112.16 | 0.786 | 0.786 | 100 | 26 | 467 | 467 | 100 | 2 | 2 | 100 | 169 | 95 | 56.213 | [11 empty] | 2483.1 | 744.93 | 2818 | 830.88 | 657.9 | 131.49 | 728 | 138.1 | 149 | 24.5 | 143 | 23.2 | 549 | 122 | 603 | 123.6
绩溪县 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 330 | 330 | 100 | 94 | 129 | 137.234 | 36 | 8 | 22.2222 | 9871 | 868.5 | 9871 | 898.7625 | 9871 | 99 | 9871 | 109.7 | 405 | 28.2 | 436 | 30.0613 | 0.558 | 0.558 | 100 | 8 | 263 | 263 | 100 | 6 | 5 | 83.3333 | 93 | 49 | 52.6882 | [11 empty] | 291.6 | 84.672 | 323 | 92.55 | 62.1 | 12.42 | 69 | 12.5 | 61 | 8.9 | 68 | 9.385 | 275 | 60.6 | 345 | 61.9
旌德县 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 281 | 281 | 100 | 112 | 97 | 86.6071 | 32 | 8 | 25 | 8160 | 691.7 | 8160 | 691.7 | 8160 | 81.9 | 8160 | 90.5 | 418 | 32 | 423 | 35.27 | 0.33 | 0.33 | 100 | 6 | 182 | 182 | 100 | 1 | 1 | 100 | 84 | 46 | 54.7619 | [11 empty] | 502.2 | 150.66 | 596 | 171.3 | 93.6 | 18.72 | 103 | 20.2 | 41 | 6.9 | 43 | 7.14 | 177 | 37.7 | 243 | 42
市本级 | 0 | [7 empty] | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 1751 | 220.9 | 1751 | 256.75 | 1751 | 19.7 | 1751 | 28.14 | 158 | 9.6 | 158 | 20.32 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3102 | 946.25 | 2720 | 751.65 |  |  |  |  | 1494.9 | 448.47 | 1728 | 507.45 | 171 | 34.02 | 191 | 37.1 | 100 | 17.6 | 100 | 16.83 | 578 | 122.2 | 740 | 125.25